## Page de garde
RIDA
OSEA - 8752 Lot A
Classification du document
Secret | Confidentiel | Interne | Public
X
Version du document
Date | Version | Auteur | Notes de version
2021-10-28 | 1.0 | ANR | Version initiale

## RIDA
Nom du projet |  |  | Relevé des Informations Décisions Actions
Date | N° | Origine ou instance de suivi de l'information, décision, action | Description de l'information / Décision / Action | Nature (I/D/A) | Responsable de l'action | Échéance planifiée | Échéance révisée | Échéance réelle | Etat (O/C/A/T*) | Avancement | Commentaires | *O = Ouvert C = En cours A = Annulé T = Terminé
2021-11-02 | 1 | Atelier ergonomie | Envoyer le logo au format vectoriel | A | Aides | 2021-11-12 |  |  | O
2021-11-02 | 2 | Atelier ergonomie | Donner des accès aux applications à Emmanuel | A | Epiconcept | 2021-11-02 |  |  | C
2021-11-02 | 3 | Atelier ergonomie | L'outil doit se baser sur la charte graphique de Aides et non du logo | D | Aides
2021-11-02 | 4 | Atelier ergonomie | Ajouter le logo de Aides à gauche du logo de Sinata | D | Aides
2021-11-02 | 5 | Atelier ergonomie | N'afficher le bouton d'ajout d'individu qu'après une recherche | D | Aides
2021-11-02 | 6 | Atelier ergonomie | Avoir un bandeau individu sur chacune des pages | D | Aides
2021-11-02 | 7 | Atelier ergonomie | La première page Entretien permet d'orienter le militant | D | Aides
2021-11-02 | 8 | Atelier ergonomie | Statuer sur la structure finale de la base de données | A | Aides | 2021-11-12 |  |  | O
2021-11-02 | 9 | Atelier ergonomie | Pouvoir ajouter plusieurs besoins à la suite | D | Aides
2021-11-02 | 10 | Atelier ergonomie | Séparer le formulaire de santé sexuelle globale en deux (thématiques sur un second formulaire) | D | Aides
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25